CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP 3 THÁNG v2.0 — Coaching Lifecycle Edition Vị trí: INTERN PRODUCT BUILDER Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

| 4 Sản phẩm | 3 Tháng | AI-First Mindset | Ship Fast & Learn |
| --- | --- | --- | --- |

I. TIÊU CHÍ CÁ NHÂN — INTERN SUCCESS PROFILE

Đây là bộ tiêu chí cốt lõi để đánh giá sự phát triển của intern trong suốt chương trình. YODY không chỉ đánh giá sản phẩm bạn ship — mà đánh giá cách bạn tư duy, học hỏi và làm việc. Đây là nền tảng để convert sang Full Time.

| Khía Cạnh | Mô Tả | Biểu Hiện Tốt | Biểu Hiện Chưa Đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Builder Mindset | Ship 4 sản phẩm thực từ ý tưởng đến tay người dùng. Không sợ lặp lại. Embrace iteration. | Ship đều, có feedback loop, biết pivot khi cần | Chờ 'hoàn hảo' mới ship. Over-engineer. Sợ sai. |
| AI-First Thinking | Sử dụng AI tools thành thạo: Claude, Cursor, n8n… làm đòn bẩy, không phải làm thay. | >70% feature được build có AI assist, viết prompt tốt | Dùng AI như Google search. Copy-paste mù quáng. |
| Business Thinking | Trả lời được WHY (tại sao làm?), WHO (ai dùng?), HOW MUCH (đo được gì?) cho mỗi sản phẩm. | Mọi feature đều có lý do rõ ràng. Biết từ chối scope creep. | Build vì 'thấy hay'. Không biết ai cần cái này. |
| Learning Agility | Tự học công cụ mới trong 1-2 tuần. Không cần spoon-feed từng bước. Doc-driven learning. | Gặp tool mới → tự research, thử, fail fast, hỏi thông minh | Chờ tutorial cụ thể. Hỏi trước khi thử. |
| Ownership | Chủ động next step mà không cần hỏi. Raise blocker sớm. Đề xuất giải pháp, không chỉ nêu vấn đề. | Tự biết cần làm gì tiếp theo. Báo cáo proactive. | Cần được nhắc từng bước. Biến mất khi bị block. |

II. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Mục Tiêu Chính

Phát triển 4 sản phẩm theo phương pháp AI-First và Vibe Coding, từ khám phá đến MVP trong 3 tháng. Mỗi sản phẩm được coach qua 4 giai đoạn: Discover → Build → Validate → Ship. Intern được mentored bởi PO và Tech Lead, không bị micro-manage từng bước.

2.2 Bốn Sản Phẩm Phát Triển

| STT | Tên Sản phẩm | Mô Tả | Mục Tiêu | Ưu Tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống ATS (Applicant Tracking System) | Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng: đăng tin, nhận CV, lưu trữ, phân loại, pipeline Applied → Offer/Reject | MVP hoàn chỉnh, sẵn sàng deploy & sử dụng thực tế | CAO ★★★ |
| 2 | Agent QC cho Website YODY | AI Agent tự động kiểm tra chất lượng website: UI errors, broken links, responsive, load time, SEO. Chạy định kỳ, báo cáo Slack | Agent hoạt động, tối thiểu 10 test case | CAO ★★★ |
| 3 | Thiết kế và thẩm định quy trình | Đào tạo Agent theo template biểu mẫu đã có: Agent đọc template biểu mẫu nội bộ (phiếu giá bán, phiếu phê duyệt...) và tự động thẩm định dữ liệu điền vào có đúng quy định không | Agent cho 3+ biểu mẫu, accuracy ≥80% | CAO ★★★ |
| 4 | Agent quản lý công việc và báo cáo cho cá nhân | Agent giúp cá nhân (intern, manager) tự tracking công việc, nhắc nhở deadline, và tổng hợp báo cáo tuần/tháng on-demand. Tích hợp với tool quản lý dự án hiện có của YODY | MVP: scheduled report + on-demand + cá nhân hóa | TRUNG BÌNH ★★ |

2.3 End State Vision

| Phía Intern | Phía YODY | Phía Người Dùng |
| --- | --- | --- |
| - Thành thạo AI tools để build product - Hiểu Product Thinking: problem → solution → user feedback - Ship nhanh, không sợ lặp lại quy trình - Có portfolio sản phẩm thực tế | - Sản phẩm hoạt động, sẵn sàng dùng - Tìm được talent Product Builder thế hệ mới - Convert sang Full Time nếu đáp ứng yêu cầu - Giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp | - HR có ATS tuyển dụng tiện lợi - QA dễ dàng check chất lượng website tự động - Compliance có tool kiểm tra biểu mẫu thay vì thủ công - Cá nhân có báo cáo công việc tự động |

III. CHI TIẾT 4 SẢN PHẨM

| 3.1 HỆ THỐNG ATS (APPLICANT TRACKING SYSTEM) | ƯU TIÊN ★ |
| --- | --- |

Hệ thống quản lý ứng viên từ giai đoạn ứng tuyển đến kết quả tuyển dụng. Giúp HR quản lý toàn bộ pipeline: đăng tin, nhận CV, lưu trữ, phân loại và theo dõi progress từng ứng viên theo đúng quy trình YODY.

Người dùng chính:

- Phòng Nhân sự (HR) — Quản lý toàn bộ pipeline tuyển dụng

- Hiring Manager — Xem & đánh giá ứng viên theo từng phòng ban

Feature MVP cần deliver:

| Feature / Deliverable | Output cụ thể | KPI / Acceptance Criteria | Sign-off |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem Discovery & User Flow | Problem Brief doc, User Flow diagram, Wireframe PDF | HR Lead sign-off trước khi code | HR Lead + PO |
| User Stories & DB Schema | 10-15 user stories có AC, DB schema diagram, Tech stack proposal | Tech Lead approve architecture | Tech Lead + PO |
| Auth + Dashboard UI | Login page, API docs, Dashboard skeleton | Auth hoạt động, UI match wireframe | Tech Lead |
| CRUD Candidates + CV Upload | Candidate list, edit form, CV upload, Status pipeline | Applied → Interviewed → Offer/Reject đúng | Tech Lead + QA |
| Search, Filter, Notifications | Search/filter UI, batch action, email triggers | Tìm được ứng viên trong <3 giây | HR Lead + QA |
| Analytics + Export | Dashboard report, time-to-hire, CSV export | Báo cáo tự động, export đúng định dạng | HR Lead |
| UAT + Deploy Production | Training docs, deployment checklist, go-live | UAT pass rate ≥80%, zero critical bug | HR Director |

| 3.2 AGENT QC CHO WEBSITE YODY | ƯU TIÊN ★ |
| --- | --- |

Agent AI tự động kiểm tra chất lượng website YODY (yody.vn): lỗi giao diện, broken links, responsive design, load time, SEO basics. Chạy định kỳ và báo cáo lỗi tự động vào Slack/Email.

Feature MVP:

| Feature / Deliverable | Output cụ thể | KPI / Acceptance Criteria | Sign-off |
| --- | --- | --- | --- |
| QC Checklist & Pain Point Analysis | QC checklist doc, pain point list, 5-10 automation candidates | QA Lead approve danh sách test cases | QA Lead |
| Agent Framework + 5 Test Cases | Agent code repo, browser automation, 5 test cases working | 5 test cases chạy ổn định, không false positive | Tech Lead |
| Mở rộng 10+ Test Cases + Slack | 10+ test cases, report template, Slack webhook | Coverage ≥50% checklist, Slack nhận alert | QA Lead + Tech |
| Schedule + UAT + Training | Cron job config, test report, training material cho QA team | Agent chạy 2 lần/tuần, QA team self-sufficient | QA Director |

| 3.3 THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH | ƯU TIÊN ★ |
| --- | --- |

Đào tạo Agent theo template biểu mẫu nội bộ đã có. Agent đọc hiểu cấu trúc template (phiếu điều chỉnh giá bán, phiếu phê duyệt, phiếu nhập kho...) và tự động kiểm tra dữ liệu điền vào có đúng quy định không — thay thế việc kiểm tra thủ công hiện tại.

Cách tiếp cận:

- Thu thập 3-5 template biểu mẫu đang dùng thực tế tại YODY

- Định nghĩa rules/criteria cho từng trường dữ liệu trong biểu mẫu

- Train Agent đọc template → so sánh → flag deviation → alert

- Tích hợp vào workflow hiện tại (không yêu cầu thay đổi quy trình)

Feature MVP:

| Feature / Deliverable | Output cụ thể | KPI / Acceptance Criteria | Sign-off |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu thập & chuẩn hóa Template | 3-5 template biểu mẫu, criteria specification, rule mapping doc | Compliance Lead confirm criteria đúng | Compliance Lead |
| Build Agent đọc Template #1 | Agent code cho biểu mẫu #1, test result trên sample data | Accuracy ≥80% trên 20 sample data | Tech Lead |
| Build Agent #2, #3 + Alert | Agents cho 3 biểu mẫu, workflow diagram, Slack/Email alert | 3 agents hoạt động, alert đúng hạn | Compliance Lead |
| Dashboard + Integration + UAT | Dashboard thẩm định, integration test, user guide | UAT pass, người dùng tự vận hành được | Compliance Director |

| 3.4 AGENT QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ BÁO CÁO CÁ NHÂN | TRUNG BÌNH ★★ |
| --- | --- |

Agent AI giúp từng cá nhân (intern, manager) tự tracking công việc của mình, nhắc nhở deadline, tổng hợp báo cáo tuần/tháng on-demand. Tích hợp với tool quản lý dự án hiện có của YODY — không yêu cầu thay đổi workflow.

Điểm khác biệt so với báo cáo team:

- Tập trung vào cá nhân, không phải toàn team

- On-demand: mỗi người tự request báo cáo của mình

- Personalized: format báo cáo tùy theo role (intern ≠ manager)

- Proactive: agent nhắc nhở khi task sắp đến deadline

Feature MVP:

| Feature / Deliverable | Output cụ thể | KPI / Acceptance Criteria | Sign-off |
| --- | --- | --- | --- |
| Study API & Define Metrics | API docs, metrics list cho từng role, report template design | PO approve metrics & template | PO |
| Build Agent Pull Data + Metrics | Agent code, metrics logic, sample text report | Dữ liệu kéo chính xác, metrics đúng | Tech Lead |
| HTML Report + Charts + Schedule | HTML template, chart visualization, cron job | Report đẹp, có biểu đồ, schedule chạy đúng | PO |
| Email + Filter + Dashboard + UAT | Email delivery, filter by cá nhân/team, dashboard, training | User tự request được, nhận đúng data | HOD + PO |

IV. COACHING LIFECYCLE — 4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Chương trình được tổ chức theo Coaching Lifecycle: mentor không ra lệnh từng bước, mà coach intern tự tìm hướng đi. Mỗi giai đoạn có checkpoint rõ ràng để đo lường progress. Intern tự fulfill thông tin vào template ở Phần VII.

| PHASE 1 DISCOVER Tháng 1 • Tuần 1-4 | Mục tiêu giai đoạn: - Hiểu sâu bài toán của từng sản phẩm — phỏng vấn stakeholder, không assume - Vẽ User Flow, viết Problem Brief, xác định User Stories - Design DB schema và API endpoints trước khi code bất kỳ dòng nào - Align với PO và Tech Lead về approach Coaching focus: - PO coach: Problem thinking, user empathy, scope definition - Tech Lead coach: Architecture decision, tech stack rationale Checkpoint #1 (Cuối tuần 4): - Problem Brief doc cho cả 4 sản phẩm - User Flow + Wireframe draft (ATS) - Architecture decision ready |
| --- | --- |

| PHASE 2 BUILD Tháng 2 • Tuần 5-8 | Mục tiêu giai đoạn: - Ship early, ship often — ưu tiên working software hơn perfect code - Build features theo thứ tự priority trong User Stories - Internal demo mỗi 2 tuần, thu thập feedback sớm - Dùng AI tools tối đa — mỗi feature cần document AI assist ratio Coaching focus: - PO coach: Feature prioritization, scope management, user feedback - Tech Lead coach: Code quality, AI tool usage, debugging approach Checkpoint #2 (Cuối tuần 8): - Mid-point Demo cho PO + Tech Lead + stakeholder chính - ATS phải ở 70%+ completion, 3 sản phẩm còn lại ≥50% - Sprint Retrospective: fill template tự đánh giá |
| --- | --- |

| PHASE 3 VALIDATE Tháng 2.5 • Tuần 9-10 | Mục tiêu giai đoạn: - UAT với stakeholder thực tế — không demo trong lab - Thu thập feedback có cấu trúc, phân loại P0/P1/P2 - Fix bugs theo priority, không cố thêm feature mới - Prepare deployment checklist và go-live plan Coaching focus: - PO coach: Feedback synthesis, go/no-go decision - Tech Lead coach: Bug triage, performance tuning Checkpoint #3 (Cuối tuần 10): - UAT Sign-off từ stakeholder chính mỗi sản phẩm - Bug list: zero P0, P1 < 5 |
| --- | --- |

| PHASE 4 SHIP Tháng 3 • Tuần 11-12 | Mục tiêu giai đoạn: - Deploy production, monitor, fix issues phát sinh - Train người dùng thực tế tự vận hành - Viết documentation đủ để người tiếp theo maintain - FINAL PRESENTATION cho Hội đồng thẩm định (Tuần 12) Coaching focus: - PO coach: Handover completeness, stakeholder communication - Tech Lead coach: Production readiness, documentation quality Checkpoint #4 — FINAL (Tuần 12): - Demo sản phẩm cho Hội đồng thẩm định - Hoàn chỉnh bộ Handover Document - ScoreCard được Hội đồng chấm điểm |
| --- | --- |

V. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU & HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

5.1 Quy Trình Thẩm Định Sản Phẩm

Cuối chương trình (Tuần 12), intern sẽ trình bày sản phẩm trước Hội đồng thẩm định. Đây là buổi Product Review chính thức — không phải buổi báo cáo nội bộ. Hội đồng đánh giá độc lập dựa trên tiêu chí đã công bố trước.

| Thành Phần Hội Đồng | Vai Trò | Đánh Giá |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện business — đánh giá sản phẩm có giải quyết đúng bài toán không | Product quality, business fit, user adoption potential |
| Tech Lead | Đại diện kỹ thuật — đánh giá chất lượng code, architecture, maintainability | Code quality, AI usage, technical documentation |
| HR Director | Đại diện nhân sự — đánh giá sự phát triển cá nhân, ownership, communication | Personal growth, ownership, learning agility |
| HOD / Stakeholder | Đại diện người dùng cuối — đánh giá trực tiếp từ góc độ người sử dụng sản phẩm | User satisfaction, ease of use, real-world impact |

Format buổi thẩm định:

- Demo live sản phẩm (không slide, không mock): 15 phút mỗi sản phẩm

- Q&A từ Hội đồng: 10 phút mỗi sản phẩm

- Hội đồng chấm điểm theo ScoreCard (Phần VI): riêng tư, không công bố ngay

- Kết quả tổng hợp và feedback được gửi trong vòng 3 ngày làm việc

5.2 Tiêu Chí Nghiệm Thu Từng Sản Phẩm

ATS — Hệ thống Applicant Tracking System:

| Tiêu Chí Bắt Buộc (Must Pass) | Tiêu Chí Nâng Cao (Bonus) |
| --- | --- |
| - Đăng tin tuyển dụng và nhận CV hoạt động đúng - Pipeline status Applied → Interviewed → Offer/Reject - Tìm kiếm và lọc ứng viên trong <3 giây - Deploy được lên production, không down - HR self-sufficient sau 1 buổi training | - Analytics dashboard với time-to-hire metrics - User adoption ≥80% trong 2 tuần đầu - System uptime ≥99% trong 2 tuần đầu - Export báo cáo CSV tự động |

Agent QC Website YODY:

| Tiêu Chí Bắt Buộc (Must Pass) | Tiêu Chí Nâng Cao (Bonus) |
| --- | --- |
| - Agent chạy ổn định tối thiểu 2 lần/tuần - Phát hiện được ≥50% lỗi so với manual testing - False positive rate <20% - Slack/Email notification hoạt động | - Test coverage ≥80% checklist items - Report tự sinh dễ đọc, có categorization - QA team self-sufficient, không cần intern vận hành |

Thiết kế và Thẩm định Quy trình:

| Tiêu Chí Bắt Buộc (Must Pass) | Tiêu Chí Nâng Cao (Bonus) |
| --- | --- |
| - Agent thẩm định đúng trên 3+ biểu mẫu nội bộ - Accuracy ≥80% trên sample data thực tế - Alert gửi đúng khi phát hiện deviation - Có log/audit trail mỗi lần thẩm định | - Accuracy ≥95% trên sample data - Dashboard hiển thị kết quả thẩm định theo thời gian - Compliance team tự thêm biểu mẫu mới không cần dev |

Agent Quản lý Công việc & Báo cáo Cá nhân:

| Tiêu Chí Bắt Buộc (Must Pass) | Tiêu Chí Nâng Cao (Bonus) |
| --- | --- |
| - Agent kéo dữ liệu công việc chính xác - Báo cáo sinh tự động mỗi tuần/tháng - On-demand request hoạt động trong <30 giây - Email delivery đúng người, đúng nội dung | - Personalized format theo role - Nhắc nhở deadline proactive - Stakeholder feedback ≥4/5 - Lọc theo team/project/cá nhân |

VI. SCORECARD CHI TIẾT

ScoreCard được Hội đồng thẩm định sử dụng để chấm điểm tổng kết chương trình. Tổng 100 điểm. Phân bổ: Product Delivery (40đ) + Personal Growth (40đ) + Process Quality (20đ).

6.1 Product Delivery — 40 điểm

| Tiêu Chí | Điểm | 1 — Chưa Đạt | 2 — Đạt | 3 — Tốt | 4 — Xuất Sắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mức độ hoàn thành sản phẩm | 15đ | <50% feature planned | 50-70% feature, demo được | 70-90%, staging ready | >90%, production live |
| Chất lượng sản phẩm (UAT) | 10đ | UAT fail rate >30% | Fail rate 20-30%, P0 fixed | Fail rate <10%, zero P0 | Fail rate <5%, production stable |
| Stakeholder Satisfaction | 10đ | Satisfaction <3/5 | Satisfaction 3/5 | Satisfaction 3.5/5 | Satisfaction ≥4/5 |
| Deploy & Production Readiness | 5đ | Chỉ là prototype, không deploy được | Deploy được staging | Production ready, có docs | Live, user đang dùng, monitored |

6.2 Personal Growth — 40 điểm

| Tiêu Chí | Điểm | 1 — Chưa Đạt | 2 — Đạt | 3 — Tốt | 4 — Xuất Sắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-First Execution | 10đ | <50% feature có AI assist | 50-70%, dùng cơ bản | 70-85%, prompt tốt, cộng tác hiệu quả | >85%, AI như đồng nghiệp thực thụ |
| Builder Mindset & Ship Frequency | 10đ | Ship >3 tuần/lần, cần thúc đẩy | Ship 2 tuần/lần, theo sprint | Ship hàng tuần, tự chủ động | Ship 2-3 ngày/lần, lead iteration |
| Business Thinking | 10đ | Không giải thích được WHY, WHO | Giải thích được cơ bản, cần gợi ý | Tự articulate WHY + WHO + đo lường | Full business case, biết từ chối scope creep |
| Ownership & Proactiveness | 10đ | Chờ hướng dẫn từng bước | Respond khi được hỏi | Self-directed, raise blocker sớm | Lead, đề xuất giải pháp, coach người khác |

6.3 Process Quality — 20 điểm

| Tiêu Chí | Điểm | 1 — Chưa Đạt | 2 — Đạt | 3 — Tốt | 4 — Xuất Sắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template & Documentation Completion | 10đ | <50% template hoàn chỉnh | 50-80%, đủ thông tin cơ bản | 80-95%, rõ ràng, người mới đọc hiểu | 100% + thêm insight & context |
| Communication Quality | 5đ | Chỉ report khi bị hỏi | Update hàng tuần theo lịch | Update 2x/tuần, raise blocker sớm | Proactive, async communication rõ ràng |
| Learning Agility | 5đ | Mất >3 tuần để master tool mới | 2-3 tuần, cần nhiều support | 1-2 tuần, minimal support | <1 tuần, tự document lại để share |

6.4 Thang Điểm Tổng Kết

| Điểm | Mức Độ | Ý Nghĩa | Convert FT? |
| --- | --- | --- | --- |
| 85-100 | EXCEPTIONAL | Vượt kỳ vọng ở mọi chiều. Có thể coach người khác. | Strong Yes — Fast track |
| 70-84 | STRONG | Đáp ứng tốt tiêu chí. Một số điểm nổi bật. | Yes — Với role phù hợp |
| 55-69 | MEETS EXPECTATION | Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Cần phát triển thêm. | Maybe — Cần discussion |
| <55 | NEEDS IMPROVEMENT | Chưa đáp ứng kỳ vọng. Cần review lý do. | No — Feedback & exit |

VII. TEMPLATE TỰ FULFILL — INTERN WORKING JOURNAL

Thay vì quy định cụ thể từng tuần phải làm gì, intern được trao quyền tự tổ chức công việc. Các template dưới đây là công cụ để intern ghi lại quá trình, mentor dùng để coach và Hội đồng dùng để đánh giá. Hoàn chỉnh 100% các template là điều kiện để tham dự buổi thẩm định cuối.

[TEMPLATE 01] PRODUCT BRIEF — Điền 1 lần cho mỗi sản phẩm

Điền trước khi bắt đầu code. PO review và sign-off trước khi sang Phase 2.

Tên sản phẩm & Version:

Bài toán (Problem Statement) — Ai đang gặp vấn đề gì?:

Người dùng chính (Who) — Mô tả chi tiết 1-2 persona:

Tại sao cần làm ngay (Why Now)?:

Giải pháp đề xuất (Solution) — Approach ở high level:

Scope IN (sẽ làm) — Liệt kê feature:

Scope OUT (sẽ không làm) — Liệt kê explicit:

Metric đo lường thành công (How Much):

Tech stack chọn và lý do:

PO Sign-off:

[TEMPLATE 02] SPRINT RETROSPECTIVE — Điền sau mỗi 2 tuần

Tự phản chiếu là kỹ năng quan trọng hơn kỹ thuật. Điền trung thực, không optimistic bias.

Sprint # và ngày:

Đã ship được gì trong 2 tuần này?:

Không ship được gì? Lý do?:

Blocker gặp phải — đã giải quyết chưa?:

AI assist ratio (%) — Bao nhiêu % feature có AI tham gia?:

Học được gì mới trong 2 tuần này?:

Sẽ làm khác gì trong sprint tới?:

Cần hỗ trợ gì từ mentor?:

[TEMPLATE 03] STAKEHOLDER INTERVIEW NOTES — Điền sau mỗi buổi phỏng vấn user

Người phỏng vấn & Ngày:

Stakeholder: Tên, Role, Team:

Bối cảnh hiện tại — Họ đang làm gì thủ công?:

Pain points chính — Trích dẫn trực tiếp nếu có:

Kỳ vọng với sản phẩm mới:

Điều họ KHÔNG muốn thay đổi (constraint):

Insight nổi bật (điều bạn không biết trước khi phỏng vấn):

[TEMPLATE 04] UAT SIGN-OFF CHECKLIST — Điền trước buổi UAT với stakeholder

Sản phẩm & Phase UAT (1 / 2 / Final):

Ngày UAT & Stakeholder tham gia:

Test scenario đã chuẩn bị (liệt kê):

Bug/issue phát hiện trong UAT — Phân loại P0/P1/P2:

Bug đã fix trước khi sign-off:

Stakeholder sign-off (tên & ngày):

Known issues được chấp nhận (nếu có):

[TEMPLATE 05] HANDOVER DOCUMENT — Điền trước buổi thẩm định cuối

Document này là 'di sản' của bạn để lại. Người tiếp quản phải đọc và tự vận hành được mà không cần hỏi bạn.

Tên sản phẩm & Link production:

Architecture overview — Sơ đồ hoặc mô tả các thành phần chính:

Credentials & Access — Ai có quyền gì (không ghi password vào đây):

Hướng dẫn vận hành hàng ngày — Step by step:

Những lỗi thường gặp & cách xử lý:

Known limitations & Tech debt cần giải quyết tiếp:

Người cần liên hệ khi có vấn đề (stakeholder, admin, vendor):

VIII. KẾT LUẬN

| Cam Kết Từ Intern | Hỗ Trợ Từ YODY | Sau Thực Tập |
| --- | --- | --- |
| - Chủ động — không chờ hướng dẫn từng chi tiết - Sẵn sàng học công nghệ mới, fail fast - Giao tiếp rõ ràng, raise blocker sớm - Ship nhanh, thu thập feedback, cải tiến - Hoàn thành 100% template trước thẩm định | - Mentor (PO + Tech Lead) coaching 1:1 định kỳ - Cấp quyền truy cập hệ thống, API key, tools - Tài nguyên infra và môi trường dev đầy đủ - Stakeholder feedback nhanh trong 48h - Safe environment để thử nghiệm và sai | - ScoreCard tổng kết từ Hội đồng thẩm định - Opportunity convert Full Time nếu ≥70 điểm - Career path: Intern → Junior → Senior Product Builder - Reference letter và portfolio sản phẩm thực - Network với YODY tech community |

"The best way to predict the future is to build it." 3 tháng. 4 sản phẩm. 1 mindset thay đổi cả career của bạn.